## 使用说明
小程序外包模板包（2026 版）
包含 4 张表：报价对比、需求确认单、验收单、20 个坑。
怎么用：
1. 先把「需求确认单」填好，作为同一份需求发给所有供应商；
2. 让每家按同一份需求报价，把数字填进「报价对比」；
3. 报价对比会自动算「与最低价差额」和「相对最低价」；
4. 上线前用「验收单」逐项打勾，不靠感觉；
5. 签合同前对照「20 个坑」逐条确认。
注意：模板是通用版，不构成法律意见；合同条款建议请律师审核。

## 报价对比
报价对比表（同一份需求，逐项比）
把 3 家的数字填进 B–D 列；B20/B21 会自动算差额与溢价。灰色为「包含/不包含/部分/待确认」下拉。
对比项 | 供应商 A | 供应商 B | 供应商 C | 填写提示
总价（元） |  |  |  | 含税/不含税写清
页面数 |  |  |  | 只写数量不算数，下一页写功能点
每页功能点是否写清 |  |  |  | 列表/搜索/筛选/下单/支付
后台（商品/订单/用户/权限/导出） |  |  |  | 没有后台 = 以后改数据要求人
接口（登录/支付/短信/第三方） |  |  |  | 支付要确认主体与商户号
UI 设计（是否给源文件） |  |  |  | Figma/PSD 源文件
测试与修 bug 期限 |  |  |  | 建议至少 7–14 天
部署（服务器/域名/备案/HTTPS） |  |  |  | 谁买、谁备案、谁运维
源码与知识产权 |  |  |  | 尾款后归甲方？
免费维护期 |  |  |  | 首年？响应时限？
付款节点 |  |  |  | 建议 5:4:1 或 5:5
工期与延期责任 |  |  |  | 写违约金/顺延条件
不含项及单价 |  |  |  | 必须单独列
备注 |  |  |  | 案例、团队、合同主体
与最低价差额（元）
相对最低价

## 需求确认单
需求确认单
填好这份，再发给所有供应商报价；变更走「变更单」，不口头加需求。
项目名称
甲方 |  | 乙方
日期 |  | 版本
序号 | 页面/模块 | 功能点（越具体越好） | 优先级 | 验收标准
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
不包含项（明确写出，避免加钱）
例：不含服务器/域名/短信/支付商户号/第三方接口/内容录入
第三方费用（甲方承担，单列）
项目 | 预估金额 | 说明
服务器
域名
短信/支付
其他
付款节点 | 例：50% 定金 / 40% 中期 / 10% 验收
工期 | 例：4 周（含 7 天测试）
变更规则 | 新增需求走变更单，另行报价；不口头加
验收方式 | 按验收单逐项打勾，全部通过后付尾款

## 验收单
验收单
上线前逐项打勾；「不通过」写清现象和复现步骤，修完再验。
序号 | 功能/页面 | 验收标准 | 结果 | 备注（问题/复现步骤）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
验收结论 | 通过 / 有条件通过 / 不通过
验收人 / 日期

## 20个坑
小程序外包 20 个坑
签合同前逐条对照；遇到「识别信号」，用右侧「应对」问回去。
# | 坑 | 识别信号 | 应对
1 | 低价切入 | 报价明显低于同行 | 要求列「不含项」及单价
2 | 漏后台 | 报价里没有后台 | 明确后台功能清单：商品/订单/用户/权限/导出
3 | 源码另收费 | 合同写「使用权」 | 约定尾款结清后源码归甲方
4 | 按页面计价但定义模糊 | 只写页面数 | 写清每页功能点与验收标准
5 | 第三方费用转嫁 | 总价含服务器/短信 | 第三方费用单列，甲方直付
6 | 支付资质不清 | 口头说「能接支付」 | 确认主体、商户号、费率、退款
7 | 设计稿不给 | 说「设计包含」 | 约定交付 Figma/PSD 源文件
8 | 测试期太短 | 上线即验收 | 约定 7–14 天测试期与修 bug 期限
9 | 维护另签 | 首年免费维护只口头 | 写进合同：范围/响应时限/费用
10 | 延期无责任 | 合同无延期条款 | 约定违约金或顺延条件
11 | 验收无标准 | 口头验收 | 用验收单逐项打勾
12 | 变更随口加价 | 微信说「加个功能」 | 走变更单，先报价再改
13 | 模板冒充定制 | 案例图重复/网上同款 | 要求看后台、源码结构、案例合同
14 | 个人收款无合同 | 只微信转账 | 签合同、对公或平台担保
15 | 跑路风险 | 低价 + 催全款 | 分期付款，留尾款
16 | 数据导不出 | 后台无导出 | 约定导出格式（Excel/CSV）
17 | 账号权限不清 | 用乙方账号运营 | 交付后移交管理员/超级管理员
18 | 隐私合规缺失 | 收手机号但无隐私政策 | 上线前加隐私政策 + 同意勾选
19 | 域名/备案不在甲方 | 域名注册在乙方 | 域名、备案主体归甲方
20 | 售后失联 | 交付后不回消息 | 合同约定响应时限与违约

## 报价基准
299 审报价 · 基准表（2026 公开行情）
用法：先按行业/档位找区间，再填 B18–B20 看判定；低于下限 30% 为高风险。数据不是报价承诺。
行业 | 档位 | 下限（元） | 上限（元） | 说明 | 来源
餐饮 | SaaS 模板 | 6800 |  | 年费；数据在平台 | 博纳/有赞
餐饮 | 定制基础 | 20000 | 40000 | 扫码点餐、桌台、厨打 | 博纳/老刘
餐饮 | 外卖+会员 | 30000 | 60000 | 外卖聚合、储值、营销 | 博纳
餐饮 | 连锁多店 | 60000 |  | 按门店/模块加 | 博纳
美业 | SaaS 模板 | 3000 | 10000 | 年费；多门店只是切换 | 软盟
美业 | 单店轻定制 | 10000 | 30000 | 技师、次卡核销 | 软盟
美业 | 多门店定制 | 30000 | 80000 | 权限、订单归属、看板 | 软盟
美业 | 连锁深度 | 100000 | 300000 | 跨店分账、耗材、排班 | 软盟
进销存 | 简单工具 | 3000 | 8000 | 单功能、无权限 | 掘金
进销存 | 中等系统 | 10000 | 30000 | 多角色、流程、报表 | 掘金
进销存 | 复杂系统 | 30000 | 80000 | 硬件、对接、审计 | 掘金
待审报价（元） | 12000
参考下限 | 20000
参考上限 | 40000
偏差
判定
建议 | 高风险先问：后台/支付/部署/源码哪块不含